## Sheet1
项目内容 |  |  | 开始时间 | 计划完成时间
UI设计 | 海外站 | 官网首页（海外站） | 2026-03-08 | 2026-03-12
|  | 首页优化及确定 | 2026-03-13 | 2026-03-13
|  | 解决方案页、产品页 | 2026-03-14 | 2026-03-17
|  | 服务支持页、发现页、公司介绍页 | 2026-03-18 | 2026-03-22
|  | 页面优化 | 2026-03-23 | 2026-03-24
| 国内站 | 官网首页（海外站） | 2026-03-25 | 2026-03-28
|  | 首页优化及确定 | 2026-03-29 | 2026-03-29
|  | 解决方案页、产品页 | 2026-03-30 | 2026-04-02
|  | 服务支持页、发现页、公司介绍页 | 2026-04-03 | 2026-04-07
|  | 页面优化 | 2026-04-08 | 2026-04-09
官网后台管理 | 系统管理 | 多语言管理 | 2026-03-05 | 2026-03-15
系统配置
数据库备份
管理员管理
页面访问量
导航菜单管理
| 配置管理 | 配置管理
自定义配置
| 新闻管理 | 新闻分类
新闻管理
活动日历管理
| 解决方案 | 解决方案分类
解决方案
行业应用案例
| 产品管理 | 产品分类
产品管理
产品参数管理
| 资源下载 | 资源下载分类
资源下载管理
| 表单管理 | 购物车
联系我们
海外招募
国外官网 | 首页 |  | 2026-03-16 | 2026-03-18
| 产品页 |  | 2026-03-19 | 2026-03-21
| 解决方案 |  | 2026-03-22 | 2026-03-24
| 服务支持 |  | 2026-03-25 | 2026-03-28
| 发现 |  | 2026-03-28 | 2026-03-31
| 公司 |  | 2026-04-01 | 2026-04-03
国内官网 | 首页 |  | 2026-04-04 | 2026-04-06
| 产品页 |  | 2026-04-07 | 2026-04-09
| 解决方案 |  | 2026-04-10 | 2026-04-12
| 服务支持 |  | 2026-04-12 | 2026-04-14
| 发现 |  | 2026-04-14 | 2026-04-16
| 公司 |  | 2026-04-17 | 2026-04-19
测试bug、优化 | 测试后台管理 |  | 2026-04-20 | 2026-04-23
| 测试国外官网 |  | 2026-04-24 | 2026-04-26
| 测试国内官网 |  | 2026-04-26 | 2026-04-28
网站部署上线 |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-30